PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Bratislavský a Trnavský  kraj 2018

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU

Osoba 1. kontaktu Bratislava v mesiaci jún doriešila spolu 2 prípady poradenstvom z celkového počtu 10 riešených prípadov. Jeden prípad bol riešený prostredníctvom ARS a jeden mediáciou. Osoba I. kontaktu Trnava v mesiaci jún riešila poradenstvom 22 prípadov, 8 ostalo nedoriešených. Spolu odpracovali 73 hodín (BA) a 74 hodín (TT) spolu v hodnote 982 eur, viď prílohy.

Osoba 1. kontaktu Bratislava v mesiaci júl doriešila spolu 3 prípady poradenstvom, nedoriešených ostalo 6 prípadov, dva prípady riešené prostredníctvom ARS, jeden mediáciou, celkový počet riešených prípadov 12. Osoba I. kontaktu Trnava v mesiaci júl riešila poradenstvom 16 prípadov, 14 ostalo v riešení. Spolu odpracovali 88 (BA) a 85 (TT) hodín spolu v hodnote 1116 eur, viď prílohy.

Osoby 1. kontaktu v Bratislave a v Trnave do termínu predloženia tejto súhrnnej správy nepredložili účtovnú dokumentáciu, preto nie je predmetom hodnotenia. V sledovanom období však boli zúčtované platby kontaktným osobám za mesiac máj vo výške 566 eur pre S. Ďurčovú a 438 eur pre P. Kociana.

- čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.6. 2018 do 31.8.2018

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY - Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr náklady mobilnej linky, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu  108,30 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva a administráciu projektu.  V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali 0 eur. Na účely administrácie bolo v sledovanom období vyčerpaných 240 eur.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme cestovné a poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  78,03 eur.

PROPAGÁCIA  – Z tejto položky sme na odmenu za činnosti spojené s propagáciou projektu vyčerpali 320 eur.

ODMENY - Z tejto položky sme v sledovanom období osobám I. kontaktu za poradenstvo vyplatili 2112 eur. V rámci činností ARS kontaktné osoby vyčerpali 200 eur a na mediáciu spolu 280 eur.

Z poskytnutej dotácie 4000 eur ostalo nevyčerpaných 139,32 eur.

Pre rok 2018 sme si na stanovené obdobie určili ako merateľný cieľ prevádzkovať dve kontaktné miesta v Bratislave a Trnave, prekročiť počet prijatých podnetov (min 300), počet poskytnutých telefonických a mailových konzultácií min 1500 a dosiahnuť v prospech spotrebiteľov hodnotu min 30 000 eur. Tieto ukazovatele budú vyhodnotené celkovo na konci realizácie projektu.

V Poprade 10.9.2018